## Slide 1
使いこなし倶楽部 Vol.3
実施結果報告（速報版）
2026年3月 マーケティング担当
※速報版のため数値は変動する可能性があります

## Slide 2
開催概要
名称：使いこなし倶楽部 Vol.3（顧客向け活用セミナー）
日時：2026年3月5日（木）14:00〜16:00
形式：ハイブリッド開催（自社セミナールーム＋Zoom配信）
対象：既存契約顧客（活用度の低い層を中心に招待）
申込数：68名（会場38名／オンライン30名）
使いこなし倶楽部 Vol.2 事務局

## Slide 3
参加実績
 | 目標 | 実績
会場 | 35名 | 30名
オンライン | 25名 | 22名
合計 | 60名 | 52名
申込68名に対し、当日出席は52名（出席率76.5%）
※無断キャンセル・未入室が想定より多かった（詳細はP.5）

## Slide 4
よかった点
既存顧客向けの内容だったため質問が具体的で、商談につながりそうな反応が複数あった
ハイブリッド形式にしたことで遠方の顧客も参加でき、オンライン申込が想定より多かった
VIP顧客（エバーグリーン物流様）にも参加いただけた。個別フォローの機会にできそう
会場設営・受付はスムーズ、大きなトラブルなし

## Slide 5
課題
オンライン参加者の一部から「開始10分ほど音声が聞き取りづらかった」とチャットで指摘あり
当日の無断欠席・未入室が申込の2割強。前日リマインドの送信タイミングを見直す必要あり
台風接近の影響で会場参加からオンライン参加への当日切り替えが3件発生、座席・名簿の管理が煩雑に
名刺・申込情報の重複や表記ゆれ（同一人物が別々に登録）が複数件、名寄せ作業が必要
使いこなし倶楽部 Vol.2 事務局

## Slide 6
アンケート結果（速報）
回収数：32件／参加者54名（回収率59.3%）
満足度スコア：集計中（担当：中村 ※3/10までに本資料に追記予定）
自由記述コメントは概ね好意的。音声トラブルへの指摘が複数件あり（詳細はアンケート集計結果PDF参照）
TBD：満足度の目標値との比較グラフを追加する

## Slide 7
次回に向けてのアクション
前日リマインドを2回（3日前・前日）に増やす
オンライン配信の音響チェックを開始30分前に必ず実施するルール化
申込フォームに既存登録者向け自動チェックを入れ、重複登録を減らす（要IT部門相談）
当日変更（会場⇄オンライン）の受付フローを事前に決めておく
TBD：Vol.4の開催時期・テーマは未定、来週の定例で相談

## Slide 8
参考：過去回との比較
 | Vol.1 | Vol.2 | Vol.3
開催形式 | 会場のみ | ハイブリッド | ハイブリッド
参加者数 | 要確認（記録が見当たらない） | 45名 | 52名
満足度 | 未実施 | 4.2/5 | 集計中
※Vol.1のデータは前担当者からの引き継ぎ資料に見当たらず。倉庫のファイルか確認中