## 費用実績
使いこなし倶楽部 Vol.3 費用実績まとめ
作成:マーケティング担当 2026/3/9時点 ※開催後の実績値、一部証憑まだ未提出あり
項目 | 実績内容 | 予算（税抜） | 実績（税抜） | 差異 | 支払先・証憑 | 備考
会場費 | 自社セミナールーム利用 | 0 | 0 | 0 | - | 予算通り
Zoom Webinar配信 | 既存契約プランを按分利用 | 15000 | 15000 | 0 | 社内按分（請求書なし） | 想定通り
音響設備（マイク・スピーカー） | 開始10分で音声トラブル発生、急遽マイク2本を近隣のレンタル店で追加手配 | 0 | 18500 | 18500 | サウンドレンタル○○（領収書・現金精算） | 予算ゼロ想定だったため全額が超過。当日メモ参照
資料印刷 | 当初50部で発注、登録68名に対し不足したため当日近くのコンビニで12部を緊急増刷 | 12000 | 15600 | 3600 | 印刷会社（請求書）＋コンビニ（レシート） | 次回は登録数確定後に発注部数を決める
軽食・ドリンク（会場参加者向け） | 会場出席30名分（想定人数とほぼ一致） | 35000 | 31000 | -4000 | ケータリング会社（請求書） | 想定人数どおりだったため予算内
スタッフ交通費 | 該当者なし | 0 | 0 | 0 | -
予備費 | 未使用（音響・印刷の超過分は各項目で個別精算） | 10000 | 0 | -10000 | - | 予備費からの充当はせず、それぞれ別費目として計上
小計 |  | 72000 | 80100 | 8100
部長承認枠（バッファ込み） |  | 80000 |  | 100 |  | 実績合計が承認枠をわずかに超過。金額としては小さいので経理には「誤差の範囲」として報告予定（要・田中部長への一言）
未精算・確認中の項目
・音響レンタル代の領収書、経費精算システムにまだ未入力（担当:鈴木、来週対応予定）
・コンビニ増刷分のレシート、財布に入れっぱなしだったのを発見。金額は上記に反映済みだが原本は要提出
・ケータリング会社の請求書、実際の到着はまだ（金額は見積書ベースで計上、確定後に差し替え予定）
Note on B3: 開催後、実際にかかった費用をまとめたもの。予算表(予算表_使いこなし倶楽部Vol3.xlsx)と項目名は揃えてある