Cloud&AIビジネスEXPO 2026　出展メモ

（社内共有用・随時追記　最終更新 7/8 中村）

# ■基本情報

会期：2026/2/18（水）〜2/19（木）　10:00-17:00

会場：東京ビッグサイト　西4ホール

小間番号：W4-32　（去年はW4-15だった、場所変わってるので事前に下見しといたほうがいいかも）

搬入：2/17（火）13:00-18:00　／　搬出：2/19（木）17:30-19:00

# ■出展目的・目標

リード獲得目標：100件 → 150件に上方修正（7/5 田中部長指示、根拠は特になし…）

商談化率目標：20%

※去年実績：名刺交換132件、商談化18件（13.6%）

→ 今年は数より質重視でいく方針って聞いたけど、それでリード数増やすのは矛盾してる気もする。要確認。

# ■予算メモ（ざっくり）

出展料：¥850,000（早割適用済み）

ブース装飾：見積もり待ち中。去年は¥420,000だった、今年はデザイン変更するので多分もっとかかる

ノベルティ：単価@180円 × 1,000個 ＝ ¥180,000（在庫あり分と要追加発注分、要確認）

交通費・宿泊：未確定（スタッフ3〜4名分？　高橋さん初日だけ日帰り希望とのこと）

合計イメージ：150万くらい？　→ 予算150万円で部長承認済み（6/20口頭）

※ノベルティの追加発注分、どの予算から出すか未確定のまま。経理に聞く。

# ■スタッフシフト（暫定）

2/18（水）午前：佐藤・鈴木　／　午後：佐藤・高橋

（午後は当初 山田 の予定だったが6/28に高橋に変更 ※山田さん本人にまだ正式に伝えてない気がする、確認！）

2/19（木）終日：鈴木・高橋　（佐藤は午後だけ合流可、午前は別件あり）

休憩ローテ・受付当番は前日までに別途共有

# ■TODO

- ノベルティ発注（6/15完了）

- パンフレット増刷　500部→800部に変更、6/22発注済み

- 名刺リーダーアプリのアカウント発行（IT部門に申請要、まだ出してない）

- アポ事前予約メール、来週中に送る（リスト誰が作る？）

- ブース装飾デザイン最終確認（デザイン会社から初稿まだ）

- 展示物リスト確定　デモ機3台のうち1台故障中、修理か代替機か至急判断

- アンケート用タブレット、去年2台→今年何台にするか決める

# ■雑多メモ（思いついたら書く）

- 去年のパンフレット在庫、まだ倉庫にあったはず。確認してから増刷部数決めればよかった

- 競合のB社も同じホールに出展するらしい（小間位置は未確認、噂レベル）

- 去年アンケート回収率低かった（15%くらい？）→タブレット少なかったせいかも

- 当日雨予報が出てる回もあった気がする。傘立て・水濡れ対策のノベルティ置き場を考える

- そういえば来場者特典（アンケート回答で粗品）って今年もやるんだっけ？誰も決めてない

- 名刺の読み取りミス多かった去年。手書きメモ欄を厚めにしたシートを作る？

（このメモはとりあえずのメモです。決定事項は別途ミーティング議事録参照）